## Feuille1
				Initial
				Retard / Dépassement
				Réalisé dans les délais
		Fin
ID	Tâche	Initiale	Réelle	Statut		04/03	05/03	07/03	08/03	14/03	15/03	21/03	22/03	28/03		Commentaire	Porteur
1	Lister les tâches et les estimer	04/03/22	04/03/22	Done					Liste des tâches et création d’un Trello	Tous
2	Affecter les tâches	04/03/22	04/03/22	Done					Tous
3	Identifier journal 1	04/03/22	04/03/22	Done					Mehdi
4	Identifier journal 2	04/03/22	04/03/22	Done					Aurélie
5	Identifier journal 3	04/03/22	04/03/22	Done					Erwan
6	Mettre en place GIT	04/03/22	04/03/22	Done					Création d’un dépôt GitHub	Aurélie
7	Mise en place de l'environnement	04/03/22	04/03/22	Done					Installation GIT, clone Repo.	Tous
8	Modéliser la BDD	07/03/22	07/03/22	Done					Aurélie
9	Créer la base de données	07/03/22	07/03/22	Done					Aurélie
10	Scrapping journal 1	14/03/22	21/03/22	Done					Mehdi
11	Scrapping journal 2	14/03/22	14/03/22	Done					Aurélie
12	Scrapping journal 3	14/03/22	28/03/22	Done					Erwan
13	Intégration en BDD 2 journaux	14/03/22	28/03/22	Done					Aurélie
14	Word Cloud	18/03/22	18/03/22	Done					Mehdi
15	Création de l'environnement virtuel et génération fichiers	14/03/22	14/03/22	Done					Aurélie
16	Appliquer l'environnement virtuel	18/03/22	28/03/22	Done					Aurélie
17	Appliquer l'environnement virtuel	18/03/22	28/03/22	Cancel					Mehdi
18	Appliquer l'environnement virtuel	18/03/22	28/03/22	Done					Erwan
19	Intégration journal 2	21/03/22	28/03/22	Done					Aurélie
20	Intégration journal 3	21/03/22	28/03/22	Done					Aurélie
21	Preprocessing - des articles	18/03/22	18/03/22	Done					Aurélie
22	Lemmatization en français	18/03/22	28/03/22	Cancel					Mehdi
23	Tester les IA	18/03/22	18/03/22	Done					Aurélie
24	Identifier best ia	23/03/22	23/03/22	Done					Aurélie
25	Tester les IA	23/03/22	23/03/22	Done					Aurélie
26	Test Global du projet	28/03/22	28/03/22	Done					Tous
27	Documentation du projet	28/03/22	28/03/22	Done					Tous

Trello :	https://trello.com/b/CDn1ZfFW/conduite-de-projet
GIT :	https://github.com/aurao22/ema_lannuontimes